## MAPA ANUAL 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO.
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMUTANGA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE | [6 empty] | ____________________________ |  |  |  |  | ________________________ | [5 empty] | ___________________________
EXERCÍCIO: 2021 | [6 empty] | Saulo Davi de Lima Silva |  |  |  |  | Talita Cardozo Fonseca | [5 empty] | Maria Ysmaylla Xavier Borges
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2021 | [6 empty] | Responsável pela elaboração |  |  |  |  | Prefeita | [5 empty] | Secretário de Obras e Urbanismo
[7 empty] | CPF Nº 066.558.874-70 |  |  |  |  | CPF Nº 704.431.514-31 | [5 empty] | CPF Nº 029.878.254-55
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) (20) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO (26)
|  | Nº /ANO (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R$) (9) | CONTRAPARTIDA (R$) (10) | CNPJ / CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | Nº/ANO (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19) |  | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (21) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
TP 003/2013 | CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C |  | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 619973.46 | 133612.84 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 022/2013 | 2013-06-17 | 270 DIAS | 746..016,19 |  | 810 DIAS |  |  | 6.26.2.2013 | 0 | 0 | 0 |  | CONCLUÍDO
CARTA CONVITE Nº 005/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA |  | 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO 11/2015 FEM 2015 | 200100 |  | 35.299.724/0001-62 | SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | 0011/2020 | 2020-07-28 | 90DIAS | 196109.55 | 28/10/2020 | 180 DIAS |  |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 165478.81 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA |  | TERMO DE ADESÃO 117/2015 | 446761.93 |  | 35.299.724/0001-62 | SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | 017/2020 | 2020-09-21 | 90 DIAS | 444680.32 | 21/12/2020 | 180 DIAS |  |  | 449051 | 142199.96 | 142199.96 | 142199.96 | 277994.08 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2020 | MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO LOTES 01, 02 E 03 |  | Ministério da Saúde | 471637.82 |  | 30.429.285/0001-41 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO | 034/2020 | 2020-11-25 | 30 DIAS | 467149.73 | 31/12/2020 | 180 DIAS |  |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 371667.36 | ENCERRADO
TOMADA DE PREÇO 001/2020 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DRº JOSE HARDMAN |  | Ministério do Esporte | 425318.79 | 440 | 23.076.648/0001-86 | FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 008/2020 | 2020-04-06 | 120 DIAS | 425756.79 | 04/08/2020 | 480 DIAS |  |  | 449051 | 136261.16 | 136261.16 | 136261.16 | 136261.16 | EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 | Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Acessoria de Engenharia na Fiscalização e Acompanhamento das Obras e Convênios no município de Camutanga-PE |  | PREFEITURA DE CAMUTANGA |  |  | 28.942.539/0001-89 | S A ENGEHHARIA E CONSULTORIA |  | 2021-02-12 | 365 DIAS | 84000 | 12/02/2022 |  |  |  | 449051 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2021 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA |  | PREFEITURA DE CAMUTANGA | - | - | 23.431.088/0001-00 | V.A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI |  | 2021-08-24 | 180 DIAS | 305684.03 | 24/02/2022 |  |  |  |  | 89789.99 | 89789.99 | 89789.99 | 89789.99 | EM ANDAMENTO
[16 empty] | TOTAL | 410251.11 | 410251.11 | 410251.11 | 1083191.4
Salgadinho-PE, 15 de janeiro de 2022.
=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87